## Ground Rule 이행도
!노란색 부분만 수정 가능 (나머지 행/열 모두 함수 처리된 고정값)
조 인원이 8명 이하의 경우, 불필요한 조원의 열 삭제
[5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
| 조 인원 | 8 | 1조 |  | 박호준 |  | 서수빈 |  | 진민주 |  | 이성하 |  | 김지강 |  | 김주희 |  | 이지민 |  | 박소연
Ground Rule 항목 | 조별 최소 구현 | 1인 최소 구현 | 갯수 | % | 갯수 | % | 갯수 | % | 갯수 | % | 갯수 | % | 갯수 | % | 갯수 | % | 갯수 | % | 갯수 | %
DB 테이블 | 24 | 3 | 38 | 158.3% | 4 | 133.3% | 5 | 166.7% | 3 | 100% | 5 | 166.7% | 6 | 200% | 5 | 166.7% | 5 | 166.7% | 5 | 166.7%
DB 베이스 뷰 | 8 | 1 | 8 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100%
유지보수 뷰 | 8 | 1 | 9 | 112.5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 200%
배치 데이터 | 8 | 1 | 6 | 75% | 1 | 100% | 2 | 200% | 2 | 200% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
리포트 프로그램 | 16 | 2 | 20 | 125% | 2 | 100% | 2 | 100% | 4 | 200% | 2 | 100% | 4 | 200% | 3 | 150% | 2 | 100% | 1 | 50%
모듈풀 | 16 | 2 | 21 | 131.2% | 3 | 150% | 3 | 150% | 2 | 100% | 4 | 200% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 3 | 150%
CDS View | 8 | 1 | 10 | 125% | 0 | 0% | 2 | 200% | 2 | 200% | 2 | 200% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100%
ABAP Ground Rule 반영률 |  |  | 127.3% |  | 109.1% |  | 145.5% |  | 136.4% |  | 136.4% |  | 136.4% |  | 118.2% |  | 118.2% |  | 118.2%
Fiori APP - 결재 | 1 | - | 0 | 0% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
Fiori APP - 차트 | 3 | - | 6 | 200% |  | - |  | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |  | - | 1 | -
Fiori APP - 조회 | 1 | - | 9 | 900% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |  | - | 1 | -
Fiori APP - 생성/변경/삭제 | 1 | - | 5 | 500% | 1 | - | 1 | - |  | - | 1 | - |  | - | 1 | - | 1 | - |  | -
Fiori APP - 검색 | 1 | - | 5 | 500% |  | - |  | - | 1 | - | 1 | - |  | - | 2 | - |  | - | 1 | -
Fiori APP - 팝업 | 1 | - | 3 | 300% |  | - |  | - |  | - | 1 | - |  | - | 1 | - |  | - | 1 | -
Fiori APP - 화면 이동 | 1 | - | 4 | 400% |  | - | 1 | - |  | - | 1 | - |  | - |  | - | 1 | - | 1 | -
FIORI/UI5 Ground Rule 반영률 |  |  | 355.6%

## 개발 프로그램 리스트
CL6_1조 개발 프로그램 리스트
*진행 예정인 항목도 모두 포함
Ground Rule 항목 (LIST BOX에서 선택) | 프로그램명 / 테이블명 | 프로그램 상세기능 |  | T-CODE | 완료 여부(O/X) | 조 | 개발자
|  | 프로그램 제목 | 프로그램 설명 |  |  |  | ID | 이름
DB 테이블 | ZTAP_PP_BOMH | BOM HEADER 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
DB 테이블 | ZTAP_PP_BOMI | BOM ITEM 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
DB 테이블 | ZTAP_PP_PCH | 공정 HEADER 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
DB 테이블 | ZTAP_PP_PCI | 공정 ITEM 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
DB 테이블 | ZTAP_PP_PDO | 생산 오더 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
DB 테이블 | ZTAP_MM_INVOICE | 송장 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
DB 테이블 | ZTAP_MM_STR | 창고 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
DB 테이블 | ZTAP_MM_VENDER | 거래처 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
DB 테이블 | ZTAP_MM_STORE_H | 입고등록 헤더 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
DB 테이블 | ZTAP_MM_STORE_I | 입고등록 아이템 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
DB 테이블 | ZTAP_SD_CART | 회원 장바구니 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
DB 테이블 | ZTAP_SD_ONO_H | 온라인 주문 헤더 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
DB 테이블 | ZTAP_SD_ONO_I | 온라인 주문 아이템 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
DB 테이블 | ZTAP_SD_REVIEW | 주문 리뷰 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
DB 테이블 | ZTAP_HR_COM | 회사 마스터 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
DB 테이블 | ZTAP_MM_MATM | 자재 마스터 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
DB 테이블 | ZTAP_MM_PO_H | 구매오더 헤더 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
DB 테이블 | ZTAP_MM_PO_I | 구매오더 아이템 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
DB 테이블 | ZTAP_FI_GL | G/L계정 마스터 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
DB 테이블 | ZTAP_FI_ASH | 전표 헤더 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
DB 테이블 | ZTAP_SD_SP_H | 판매계획테이블 헤더 |  |  | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
DB 테이블 | ZTAP_SD_SP_I | 판매계획테이블 아이템 |  |  | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
DB 테이블 | ZTAP_SD_CUST | 온라인 회원 마스터 |  |  | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
DB 테이블 | ZTAP_SD_OFBUY_H | 오프라인구매 헤더 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
DB 테이블 | ZTAP_SD_OFBUY_I | 오프라인구매 아이템 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
DB 테이블 | ZTAP_HR_DPT | 부서 마스터 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
DB 테이블 | ZTAP_HR_EMP | 사원 마스터 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
DB 테이블 | ZTAP_FI_ASI | 전표 item |  |  | O | 1조 | SNF-05 | 감지강
DB 테이블 | ZTAP_MM_MP_H | 구매계획 생성 및 조회 |  |  | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
DB 테이블 | ZTAP_MM_MP_I | 구매계획 생성 |  |  | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
DB 테이블 | ZTAP_MM_MOVETYPE | 이동유형 CRUD |  |  | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
DB 테이블 | ZTAP_MM_MATDOC_H | 자재문서 조회 |  |  | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
DB 테이블 | ZTAP_MM_MATDOC_I | 자재문서 조회 |  |  | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
DB 테이블 | ZTAP_PP_PLT | 공장 마스터 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
DB 테이블 | ZTAP_PP_PDPH | 생산 계획 HEADER 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
DB 테이블 | ZTAP_PP_PDPL | 생산 계획 ITEM 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
DB 테이블 | ZTAP_PP_PPC | 생산 오더 별 공정 진행 로그 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
DB 테이블 | ZTAP_PP_PDT | 생산 검수 테이블 |  |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
DB 베이스 뷰 | ZVDAP_PP_010 | 공정 데이터베이스 뷰 |  |  | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
DB 베이스 뷰 | ZVDAP_MM_010 | 송장 목록 조회 |  |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
DB 베이스 뷰 | ZVDAP_ HR_010 | 회사 정보 조회 |  |  | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
DB 베이스 뷰 | ZTAP_FI_GL | G/L계정 마스터 |  |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
DB 베이스 뷰 | ZVDAP_SD_020 | 판매 계획 조회 |  |  | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
DB 베이스 뷰 | ZVDAP_SD_010 | 장바구니 조회 |  |  | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
DB 베이스 뷰 | ZVDAP_PP_020 | 공장 Database View |  |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
유지보수 뷰 | ZVMAP_PP_010 | 공정 유지보수 뷰 |  |  | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
유지보수 뷰 | ZVMAP_MM_010 | 거래처 마스터 관리 |  |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
유지보수 뷰 | ZVMAP_HR_010 | 부서 정보 관리 |  |  | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
유지보수 뷰 | ZVMAP_MM_020 | 자재 마스터 관리 |  |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
유지보수 뷰 | ZVMAP_HR_020 | 직원 마스터 관리 |  |  | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
유지보수 뷰 | ZVMAP_SD_010 | 온라인 회원 조회 |  |  | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
유지보수 뷰 | ZVMAP_PP_020 | BOM Header |  |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
유지보수 뷰 | ZVMAP_PP_030 | BOM Item |  |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
모듈풀 | SAPMZPAP_PP_010 | 생산 계획 생성 프로그램 | 판매계획 조회 및 생산계획 생성 | ZMAP_PP_010 | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
모듈풀 | SAPMZPAP_PP_020 | 생산 오더 승인 프로그램 | 생산 오더 승인 및 자재 문서 생성 | ZMAP_PP_020 | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
모듈풀 | SAPMZPAP_PP_030 | 공정 마스터 CRUD | 공정 생성/조회/수정/삭제 | ZMAP_PP_030 | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
모듈풀 | SAPMZPAP_PP_040 | 생산 검수 관리 프로그램 | 생산 검수 관리 | ZMAP_PP_040 | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
모듈풀 | SAPMZPAP_PP_050 | BOM CRUD | BOM 생성/조회/수정/삭제 | ZMAP_PP_050 | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
모듈풀 | SAPMZPAP_MM_010 | 자재 마스터 | 자재 마스터 CRUD | ZMAP_MM_010 | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
모듈풀 | sapmzpap_mm_020 | 입고 등록 | 입고등록처리 프로그램 | ZMAP_MM_020 | O | 1조 | SNF-05 | 감지강
모듈풀 | SAPMZPAP_MM_030 | 구매오더 생성 프로그램 | 구매오더 생성 | ZMAP_MM_030 | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
모듈풀 | SAPMZPAP_MM_040 | 구매오더 조회 프로그램 | 구매오더 조회 | ZMAP_MM_040 | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
모듈풀 | sapmzpap_mm_050 | 구매계획 자동생성 | 구매계획 자동생성 | ZMAP_MM_050 | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
모듈풀 | SAPMZPAP_MM_060 | 송장 이미지 변환 프로그램 | 사진에서 텍스트 추출해 데이터로 변환 | ZMAP_MM_060 | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
모듈풀 | SAPMZPAP_MM_070 | 재고 이동 프로그램 | 완제품 창고 간 이동 프로그램 | ZMAP_MM_070 | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
모듈풀 | SAPMZPAP_SD_010 | 제품 마스터 관리 | 제품 정보 CRUD | ZMAP_SD_010 | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
모듈풀 | SAPMZPAP_SD_020 | 판매 계획 관리 | 판매 계획 조회 | ZMAP_SD_020 | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
모듈풀 | SAPMZPAP_SD_030 | 직원 마스터 관리 프로그램 | 직원 마스터 CRUD | ZMAP_SD_030 | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
모듈풀 | SAPMZPAP_SD_040 | EXCEL for 계획 상세 등록(모듈풀) | EXCEL for 계획 상세 등록 | ZMAP_SD_040 | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
모듈풀 | SAPMZPAP_SD_050 | EXCEL for 제품 등록 | EXCEL for 제품 등록 | ZMAP_SD_050 | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
모듈풀 | SAPMZPAP_SD_060 | 판매량 조회 프로그램 | 판매량 조회 | ZMAP_SD_060 | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
모듈풀 | SAPMZPAP_FI_010 | G/L 계정마스터 프로그램 | G/L 계정마스터 CRUD | ZMAP_FI_010 | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
모듈풀 | SAPMZPAP_FI_020 | 전표 생성 | 전표 생성 프로그램 (수동) | ZMAP_FI_020 | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
모듈풀 | SAPMZPAP_FI_040 | 펌뱅킹 프로그램 | 자동 반제, 자동 전표 생성 | ZMAP_FI_040 | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
리포트 프로그램 | ZPAP_PP_010 | 공장 마스터 프로그램 | 공장 테이블 CRUD | ZAP_PP_010 | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
리포트 프로그램 | ZPAP_PP_020 | 생산 오더 별 공정 진행률 | 생산 오더 별 공정률 조회 프로그램 | ZAP_PP_020 | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
리포트 프로그램 | ZPAP_PP_030 | 생산 계획 조회 및 오더 생성 | 생산 계획 조회 및 오더 생성 | ZAP_PP_030 | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
배치 데이터 | ZPAP_PP_040 | 공정률 배치 프로그램 | 생산오더 별 공정률 배치 프로그램 |  | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
리포트 프로그램 | ZPAP_MM_010 | 거래처마스터 CRUD 프로그램 | 거래처 생성/조회/수정/삭제 | ZAP_MM_010 | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
리포트 프로그램 | ZPAP_MM_020 | 구매계획 조회 | 구매계획 조회 | ZAP_MM_020 | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
리포트 프로그램 | ZPAP_MM_030 | 구매오더 승인 프로그램 | 구매오더 승인 프로그램 | ZAP_MM_030 | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
리포트 프로그램 | ZPAP_MM_040 | 이동유형 생성/수정/삭제/계획 | 이동유형 생성/수정/삭제/계획 | ZAP_MM_040 | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
리포트 프로그램 | ZPAP_MM_050 | 송장검증 프로그램 | 송장 검증 후 자재문서, 전표 생성 | ZAP_MM_050 | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
리포트 프로그램 | ZPAP_MM_060 | 재고 조회 | 자재 재고 조회 | ZAP_MM_060 | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
리포트 프로그램 | ZPAP_FI_040 | 손익계산서 | 자재별 손익계산조회 | ZAP_FI_040 | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
Fiori APP - 차트 |  | 자재사용량조회 | 년도, 월 별 자재사용량 자재별/그룹별 조회 |  | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
Fiori APP - 차트 |  | 매출원가 이익조회 | 년도, 월 별 매출액/매출원가/수익 조회 |  | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
리포트 프로그램 | ZPAP_MM_070 | 자재문서조회 | 자재문서조회 | ZAP_MM_070 | O | 1조 | SNF-05 | 김지강
리포트 프로그램 | ZPAP_FI_010 | 전표 조회 및 역분개 | 전표 조회 및 역분개 | ZAP_FI_010 | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
리포트 프로그램 | ZPAP_FI_020 | 매출/매입 조회 | 매출/매입 항목 조회 | ZAP_FI_020 | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
리포트 프로그램 | ZPAP_FI_030 | 재무상태표 프로그램 | 재무상태표 조회 | ZAP_FI_030 | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
리포트 프로그램 | ZPAP_SD_010 | 매장 재고 관리 | 매장의 조회 및 매장 재고 조회 | ZAP_SD_010 | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
리포트 프로그램 | ZPAP_SD_020 | 판매 계획 관리 | 판매 계획 & 상세 계획 생성 및 수정 | ZAP_SD_020 | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
리포트 프로그램 | ZPAP_SD_030 | 판매 주문 및 출고 관리 | 주문(출고상태, 반품) 조회 및 출고지시 | ZAP_SD_030 | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
리포트 프로그램 | ZPAP_SD_040 | EXCEL for 직원 등록 | EXCEL for 직원 등록 | ZAP_SD_040 | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
리포트 프로그램 | ZPAP_SD_050 | 주문 승인 배치 프로그램 | 주문 승인 배치 프로그램 | ZAP_SD_050 | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
리포트 프로그램 | ZPAP_SD_060 | 주문 승인 프로그램 | 주문 승인 프로그램 | ZAP_SD_060 | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
Fiori APP - 차트 |  | 월별 생산 실적 조회 | 월별 생산 실적 조회 |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
Fiori APP - 조회 |  | 월별 생산 실적 조회 | 월별 생산 실적 조회 |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
Fiori APP - 검색 |  | 월별 생산 실적 조회 | 월별 생산 실적 조회 |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
Fiori APP - 팝업 |  | 월별 생산 실적 조회 | 월별 생산 실적 조회 |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
Fiori APP - 화면 이동 |  | 월별 생산 실적 조회 | 월별 생산 실적 조회 |  | O | 1조 | SNF-08 | 박소연
Fiori APP - 팝업 |  | 메인홈페이지 | 메인홈페이지 |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
Fiori APP - 검색 |  | 메인홈페이지 | 메인홈페이지 |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
Fiori APP - 생성 |  | 메인홈페이지 | 메인홈페이지 |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
Fiori APP - 차트 |  | 원자재 구매내역 조회 | 원자재 구매내역 조회 |  | O | 1조 | SNF-04 | 김주희
Fiori APP - 화면 이동 |  | 로그인 | 로그인 화면 |  | O | 1조 | SNF-05 | 이지민
Fiori APP - 팝업 |  | 로그인 | 로그인 화면 |  | O | 1조 | SNF-05 | 이지민
Fiori APP - 조회 |  | 로그인 | 로그인 화면 |  | O | 1조 | SNF-05 | 이지민
Fiori APP - 화면 이동 |  | 고객 회원가입 | 고객 회원가입 fiori |  | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
Fiori APP - 생성/변경/삭제 |  | 고객 회원가입 | 고객 회원가입 fiori |  | O | 1조 | SNF-16 | 이지민
Fiori APP - 조회 |  | 장바구니 | 로그인 정보에 맞는 고객, 장바구니 데이터 조회 |  | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
Fiori APP - 생성/변경/삭제 |  | 장바구니 | 결제 성공 시 주문 데이터 생성 및 장바구니 데이터 삭제 |  | O | 1조 | SNF-09 | 박호준
Fiori APP - 조회 |  | 마이페이지 | 온라인 주문조회 |  | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
Fiori APP - 화면 이동 |  | 마이페이지 | 온라인 주문조회 |  | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
Fiori APP - 생성/변경/삭제 |  | 리뷰페이지 | 리뷰 생성 |  | O | 1조 | SNF-11 | 서수빈
Fiori APP - 조회 |  | 판매 조회 | 판매 데이터 조회(온라인/오프라인-매장별) |  | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
Fioiri APP - 검색 |  | 판매 조회 | 판매 데이터 조회(온라인/오프라인-매장별) |  | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
Fiori APP - 차트 |  | 판매 조회 | 판매 데이터 조회(온라인/오프라인-매장별) |  | O | 1조 | SNF-23 | 진민주
Fiori APP - 화면 이동 |  | 셀프계산대 프로그램 | 오프라인 구매 용 프로그램 |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
Fiori APP - 조회 |  | 셀프계산대 프로그램 | 오프라인 구매 용 프로그램 |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
Fiori APP - 팝업 |  | 셀프계산대 프로그램 | 오프라인 구매 용 프로그램 |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
Fiori APP - 차트 |  | 매출/매입 조회 | 년도, 월 별 매출/매입 조회 |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
Fiori APP - 검색 |  | 매출/매입 조회 | 년도, 월 별 매출/매입 조회 |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
Fiori APP - 조회 |  | 매출/매입 조회 | 년도, 월 별 매출/매입 조회 |  | O | 1조 | SNF-14 | 이성하
DB 테이블, 유지보수뷰는
프로그램 상세 설명 및 T-CODE 기재X