## Work Breakdown Structure
바로신조 |  | 프로젝트명 | 중고거래 플랫폼 S/4 HANA 도입
|  | 고객 | SHOE 크림
작성자 | CL2 1조 | 문서 버전 | ver 2.0
최초 작성일 | 2024-03-27 | 최종 수정일 | -
진행단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 산출물/작업문서 | 진척율 | 기간 | 3월 | 4월 | [5 empty] | 5월 | [5 empty] | 6월
[6 empty] | 5W | 1W | 2W | 3W |  | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W |  | 4W | 5W | 1W |  | 2W |  | 3W | 4W | 5W
1. 준비 | 계획 | 프로젝트 환경 셋업, 멤버구성 | 01_01. 일정 계획표 (WBS) |  | 03/25~03/29 |  |  |  |  | 국회의원 선거일 |  |  |  | 어린이날 대체휴일 |  | 부처님 오신날 |  |  |  | 현충일 |  | 최종 발표일
|  | 프로젝트 상세 일정 확정 | 01_02. 프로젝트 계획서 |  | 03/25~03/29
|  | 프로젝트 수행 계획 수립 |  |  | 03/25~03/29
2. 분석 | 요구사항 분석 | AS-IS / TO-BE 분석 | 02_01. AS-IS계획서 |  | 04/01~04/05
|  |  | 02_02. TO-BE 계획서 |  | 04/01~04/05
|  | 프로세스 분석 | 02_03. 조직정의서 |  | 04/01~04/05
04/01~04/05
3. 설계 | 기획 | DB 설계 | 03_01. ERD |  | 04/08~04/19
|  | 프로그램 설계 | 03_02. 테이블 정의서 |  | 04/08~04/19
|  | 화면 설계 | 03_03. 개발 결과 상세 사양서 |  | 04/08~04/19
|  |  | 03_04. 프로그램 개발 사양서 |  | 04/08~04/19
4. 구현 | 개발 | 코딩 | 04_01. 통합 테스트 시나리오 및 결과서 |  | 04/22~06/07
|  | 단위테스트 | 04_02. 구현 결과 상세 사양서(선택사항) |  | 04/22~06/07
5. 완료 | 통합 테스트 | 최종 통합 테스트 수행 | 05_01. 통합테스트 결과서 |  | 05/27~06/10
| 완료 및 발표 준비 | 완료 보고서 제작 | 05_02. 완료 보고서(발표용 /결과보고용) |  | 05/27~06/10
|  | 영상 제작 | 05_03. 영상 (개발/시연) |  | 05/27~06/10
|  | 포트폴리오 제작 | 05_04. 포트폴리오 |  | 05/27~06/10